## Requisitos
SISTEMA: |  |  |  |  | RESPONSÁVEL:
Requisitos de segurança e privacidade do padrão TISS - Dezembro de 2017 | [10 empty] | Qdo aplicado
Numeração | Descrição | Condição de utilização | Início de vigência | Fim de vigência | Data fim de implantação | OBS | Subitem | Status atual | Relato de como o sistema está aderente ao requisito | Como será comprovado | Nro(s) da Ordem(ns) de Serviço(s) do fornecedor | Prazo para entrega caso não atenda 100%
1 | Identificar e autenticar todo usuário antes de qualquer acesso a dados com identificação do beneficiário. | Obrigatório | 2012-10-01 |  | 2014-08-31 |  |  | Atende | Hoje o sistema identifica e autentica. | Via prints de testes
2 | Utilizar para autenticação de usuários a site e páginas da Internet (portais) login e senha podendo opcionalmente, desde que acordado entre as partes, ser utilizada a certificação digital. | Obrigatório | 2012-10-01 |  | 2014-08-31 |  |  | Não se aplica | O sistema não está adequado atualmente para tal função | Via testes e prints |  | de 3 a 4 semanas, após acordado o início
3 | Utilizar para autenticação de usuários, via utilização de webservices, login e senha podendo opcionalmente, desde que acordado entre as partes, ser utilizada a certificação digital em substituição ao login e senha. | Obrigatório | 2012-10-01 |  | 2014-08-31 |  |  | Não se aplica | O sistema não está adequado atualmente para tal função | Via testes e prints |  | de 3 a 4 semanas, após acordado o início
4 | Verificar a qualidade de segurança da senha no momento de sua definição pelo usuário obrigando a utilização de, no mínimo, 8 caracteres dos quais, no mínimo, 1 caractere deve ser não alfabético | Obrigatório | 2012-10-01 |  | 2014-08-31 |  |  | Atende | Atende, porém hoje é utilizado o login e senha do AD, onde utiliza a qualidade de senha requisitado pelo mesmo. Somente os consultores utilizam o login e senha cadastrado no sistema
5 | Definir o período máximo de troca de senha como controle do sistema. Este período não deve ser superior a um ano. O sistema deve permitir que o usuário troque sua senha a qualquer momento. | Obrigatório | 2012-10-01 |  | 2014-08-31 |  |  | Não atende | O sistema não está adequado atualmente para tal função, porém, hoje os usuários segue a regra definida pelo AD. Mas precisaria aplicar tal regra pois existem consultores que utilizam o cadastro de login e senha do sistema | Via testes e prints |  | 3 dias
6 | Armazenar a senha dos usuários utilizando qualquer algoritmo HASH. | Obrigatório | 2012-10-01 | 2018-12-31 | 2014-08-31 | Contido no item 39 |  | Atende | O sistema atende. Atualmente já salva no formato hash.
39 | Armazenar de forma protegida todos os dados ou parâmetros utilizados no processo de autenticação de usuário. Método: Nome de usuário e senha a) A senha deve ser armazenada em banco de dados, de forma codificada por algoritmo de hash aberto (público) de no mínimo 160 bits. b) As codificações das senhas de acesso dos usuários devem ser protegidas contra acesso não autorizado. Método: Biometria (condição: somente para pessoas) c) Os templates biométricos das pessoas devem ser protegidos contra acesso não autorizado. Apenas o usuário do banco de dados utilizado pela aplicação deve ter acesso aos mesmos. d) As amostras biométricas coletadas e transmitidas durante o processo de autenticação devem ser protegidas contra acesso não autorizado. Método: One-time password (OTP) e) As sementes de geração dos valores numéricos devem ser protegidas contra acesso não autorizado. Apenas o usuário do banco de dados utilizado pela aplicação deve ter acesso aos mesmos. | Obrigatório | 2018-01-01 |  | 2018-12-01 |  | a) | Atende | O sistema atende os requisitos, porém as regras aplicadas hoje são as utilizadas pelo AD.
[7 empty] | b) | Atende | O sistema atende os requisitos, porém as regras aplicadas hoje são as utilizadas pelo AD.
[7 empty] | c) | Não se aplica | Hoje o sistema não utiliza esse tipo de identificação
[7 empty] | d) | Não atende | Hoje o sistema não utiliza esse tipo de identificação
[7 empty] | e) | Não se aplica | Hoje o sistema não utiliza esse tipo de identificação
7 | Bloquear, ao menos temporariamente, o usuário após um número máximo de tentativas inválidas de login, por qualquer meio de acesso. Este número de tentativas não deve ser superior a cinco. | Obrigatório | 2012-10-01 |  | 2014-08-31 |  |  | Não atende | Hoje o sistema não atende esse item. | Prints e logs de teste |  | 1 semana
40 | a) O sistema deve possuir, em todos os processos de autenticação de usuário, independentemente do método de autenticação utilizado, mecanismos para bloquear a conta deste usuário no sistema após um número máximo configurável de tentativas consecutivas de login com autenticação inválida, que não exceda a 05 (cinco) tentativas. b) Após o bloqueio de conta de um usuário, o sistema só deve permitir login deste após o desbloqueio de sua conta de usuário. | Obrigatório | 2018-01-01 |  | 2018-12-01 |  | a) | Não atende | Hoje o sistema não atende esse item. | Prints e logs de teste |  | 1 semana
[7 empty] | b) | Não atende | Hoje o sistema não atende esse item. | Prints e logs de teste |  | 1 Semana
8 | Possuir controles de segurança na sessão de comunicação a fim de não permitir o roubo de sessão do usuário | Obrigatório | 2012-10-01 | 2018-12-31 | 2014-08-31 | Contido no item 34 |  | Atende | Atender, precisa ser melhorado o tempo da sessão.
34 | A sessão de comunicação remota entre cliente e servidor deve possuir controles de segurança que impeçam o roubo ou reuso da sessão do usuário. a) As credenciais de acesso não devem ser transmitidas entre as partes na forma de texto claro. b) Devem haver controles que impeçam o reuso de identificadores de sessão do usuário (por exemplo: ataques de replay e covert-channel) e roubo da sessão. c) Não deve ser possível para qualquer usuário do sistema desativar ou desabilitar tais controles. | Obrigatório | 2018-01-01 |  | 2018-12-31 |  | a) | Atende | Não tem como ser transmitida hoje.
[7 empty] | b) | Atende | Hoje atende, mas precisam ser realizados mais testes.
[7 empty] | c) | Atende | Não tem como um usuário desativar tal controle.
9 | Oferecer os seguintes serviços de segurança na sessão de comunicação entre o componente cliente e o componente servidor: autenticação do servidor, integridade dos dados e confidencialidade dos dados. | Obrigatório | 2012-10-01 | 2018-12-31 | 2014-08-31 | Contido no item 46 |  | Atende | Hoje cada usuário vê e acessa somente o que é permitido.
46 | a) A sessão de comunicação entre o componente de interação com o usuário (ex.: browser ou executável cliente) e os outros componentes do sistema (ex.: servidor de aplicação, banco de dados, etc) deve oferecer os seguintes serviços de segurança: autenticação do servidor, integridade dos dados e confidencialidade dos dados. b) O serviço de segurança empregado deve implementar criptografia dos dados em trânsito. | Obrigatório | 2018-01-01 |  | 2018-12-31 |  | a) | Não atende | Preciso verificar como o servidor autentica essa comunicação | Via prints e documento
[7 empty] | b) | Não atende | Precisa ser aplicada a criptografia em todos os dados | Via prints e documento
10 | Encerrar a sessão do usuário após período de tempo configurável de inatividade. Este tempo não deve ser superior a trinta minutos. | Obrigatório | 2012-10-01 | 2018-12-31 | 2014-08-31 | Contido no item 33 |  | Não atende | O sistema encerra a sessão, somente o tempo de 30 minutos que precisa ser parametrizado. | Via prints e documento |  | 1 dia
33 | a) A sessão de usuário deve ser automaticamente bloqueada ou encerrada forçadamente pelo aplicativo após um período de inatividade.Este tempo não deve ser superior a 30 minutos. b) Após o bloqueio ou encerramento da sessão de usuário, as informações em tela não deverão mais estar visíveis, sendo necessária uma nova autenticação para a retomada da atividade. c) Não deve ser possível para qualquer usuário do sistema desativar ou desabilitar tais controles. | Obrigatório | 2018-01-01 |  | 2018-12-31 |  | a) | Não atende | O sistema encerra a sessão, somente o tempo de 30 minutos que precisa ser ajustado. | Ajustar o tempo para 30 minutos |  | 1 dia
[7 empty] | b) | Atende | O sistema já atende este item, impedindo que o usuário consiga ver a tela que estava, sem fazer o login.
[7 empty] | c) | Atende | A parametrização é feita no código do sistema, não sendo possível o usuário conseguir fazer tal alteração.
11 | Registrar log de acessos e de tentativas de acesso ao sistema de informação. | Obrigatório | 2012-10-01 |  | 2014-08-31 |  |  | Não atende | O sistema consegue registrar o log de acesso, mas não as tentativas. |  |  | 3 dias, para realizar os testes e ajustar todo o sistema
12 | Utilizar certificado digital sempre dentro do período de validade além de não aceitar o certificado se o mesmo estiver na lista de certificados revogados da AC. | Obrigatório | 2012-10-01 |  | 2014-08-31 |  |  | Não se aplica | Não é utilizado nenhum certificado.
13 | Utilizar certificado digital que identifique o endereço eletrônico para o qual foi emitido | Obrigatório | 2012-10-01 |  | 2014-08-31 |  |  | Não se aplica
14 | Utilizar certificado digital que contemple em sua estrutura a identificação da autoridade certificadora emissora. | Obrigatório | 2012-10-01 |  | 2014-08-31 |  |  | Não se aplica
15 | Utilizar certificado digital que contemple em sua estrutura a identificação do titular do certificado | Obrigatório | 2012-10-01 |  | 2014-08-31 |  |  | Não se aplica
16 | Utilizar certificado digital que utilize protocolo criptográfico SSL ou TLS | Obrigatório | 2012-10-01 |  | 2014-08-31 |  |  | Não se aplica
17 | Utilizar certificado digital que utilize criptografia de, no mínimo, 128 bits | Obrigatório | 2012-10-01 | 2018-12-31 | 2014-08-31 | Será substituido pelo item 35 |  | Não se aplica
35 | Utilizar certificado digital que utilize criptografia de, no mínimo, 256 bits. | Obrigatório | 2018-01-01 |  | 2018-12-31 |  |  | Não se aplica
18 | Utilizar certificado digital que implemente autenticação por algoritmo HASH | Obrigatório | 2012-10-01 |  | 2014-08-31 |  |  | Não se aplica
19 | A interrupção do serviço de troca eletrônica de informações entre prestadores de serviços de saúde e operadoras de planos privados de assistência à saúde deve ser solucionada em até 48 (quarenta e oito) horas, salvo em caso fortuito ou de força maior devidamente justificado. | Obrigatório | 2012-10-01 |  | 2014-08-31 |  |  | Não se aplica
20 | Para as transmissões remotas de dados identificados, os sistemas das operadoras de planos de saúde deverão possuir um certificado digital de aplicação única emitido por uma Autoridade Certificadora. | Obrigatório | 2012-10-01 | 2018-12-31 | 2014-08-31 | Será substituido pelo item 52 |  | Não se aplica
52 | Para as transmissões remotas de dados identificados, os sistemas das operadoras de planos de saúde deverão possuir um certificado digital de servidor emitido por uma Autoridade Certificadora. AC certificados de servidor homologada WebTrust for CAs, WebTrust for CAs - SSL Baseline with Network Security e WebTrust for CAs - EV SSL (se emitir EV), e ETSI TS 102 042, ETSI EN 319 411-1 e ETSI EN 319 411-2 . | Obrigatório | 2018-01-01 |  | 2018-12-31 |  |  | Não se aplica
21 | As operadoras de planos privados de assistência à saúde devem constituir proteções administrativas, técnicas e físicas para impedir o acesso eletrônico ou manual impróprio à informação de saúde, em especial à toda informação identificada individualmente. | Obrigatório | 2012-10-01 |  | 2014-08-31 |  |  | Não se aplica
26 | Os prestadores de serviços de saúde devem constituir proteções administrativas, técnicas e físicas para impedir acesso impróprio à informação de saúde, eletrônico ou manual, em especial a toda informação identificada individualmente. | Obrigatório | 2018-01-01 |  | 2018-12-31 | Alterada a Condição de utilização |  | Não se aplica
32 | Igualdade de senha: os processos de troca de senha devem exigir que a nova senha seja diferente da imediatamente anterior àquela já utilizada pelo usuário. | Obrigatório | 2018-01-01 |  | 2018-12-31 |  |  | Não atende | Precisa ser implementado |  |  | 3 dias
36 | O sistema deve apresentar minimamente as informações de identificação do software, contendo obrigatoriamente o nome do software, nome do fornecedor, identificação completa da versão e/ou release e/ou build. Essas informações deverão estar disponíveis minimamente: • na tela inicial do sistema; • nas telas de cada módulo de modo que quando o sistema esteja em uso essas informações estejam sempre visíveis; • impressões geradas oriundas do sistema. | Obrigatório | 2018-01-01 |  | 2018-12-31 |  |  | Não atende | Precisa ser implementado |  |  | 3 dias
37 | Todo usuário do sistema deve ser identificado e autenticado antes de qualquer acesso a dados ou funcionalidades do sistema. | Obrigatório | 2018-01-01 |  | 2018-12-31 |  |  | Atende
38 | Utilizar, nos processos de autenticação de usuário para acesso aos sistemas, um dos seguintes métodos: • Identificação de usuário e senha secreta de acesso; • Certificado digital; • Validação biométrica; • OTP. | Obrigatório | 2018-01-01 |  | 2018-12-31 |  |  | Atende
41 | a)Identidade única: toda pessoa usuária do sistema deverá ser identificada individualmente. b)Vinculação a número legal e único: toda pessoa usuária do sistema deverá ser vinculada minimamente a um documento de identificação pessoal unívoco. c)Unicidade de identificação de usuários: a informação de identificação de tal documento deverá ser validada na inclusão ou alteração de pessoas para garantir a unicidade, ou seja,o sistema não deve permitir a associação de um mesmo documento de identificação a dois usuários no sistema. d)Exclusão de usuários: Para fins de responsabilização, não deve ser possível remover o cadastro ou vínculo de usuários e profissionais de saúde do sistema, caso alguma operação tenha sido realizada pelo mesmo. Que seja possível inativar usuário, apesar de não poder excluir, e que o inativo não consiga fazer login/acessar. | Obrigatório | 2018-01-01 |  | 2018-12-01 |  | a) | Não atende | Só é identificada através do login e senha, como está ligada ao AD hoje, pré-suponhe-se que os cadastros são únicos. |  |  | verificar a necessidade, para estipular o que será feito e o tempo
[7 empty] | b) | Não atende | não é exigido nenhum tipo de documento de identificação. |  |  | verificar a necessidade, para estipular o que será feito e o tempo
[7 empty] | c) | Não atende | Precisa ser implementado se necessário a parte de vinculação do documento ao usuário. |  |  | verificar a necessidade, para estipular o que será feito e o tempo
[7 empty] | d) | Atende | o usuário é desativado ao invés de excluído.
42 | Assim que completada uma autenticação com sucesso,o sistema deve exibir à pessoa usuária as seguintes informações: • Data e hora da última autenticação com sucesso de seu usuário; • Data e hora das tentativas de autenticação sem sucesso depois da última autenticação com sucesso. Nota: Considera-se como “última autenticação” a autenticação anterior à que está ocorrendo. | Obrigatório | 2018-01-01 |  | 2018-12-01 |  |  | Não atende | Hoje o sistema salva as autenticação com sucesso. Precisa ser implementado as tentativas sem sucesso e exibi-las. |  |  | 2 dias
43 | Condição: Arquitetura cliente-servidor e autenticação por login e senha. A interface de usuário utilizada para digitação de credenciais de acesso ao sistema (login ou nome do usuário, senha secreta de acesso, PIN) deve impedir a memorização e a visualização de dados anteriores (lista de logins já digitados, lembrança automática de senhas associadas a um login, etc.). Além disso, toda e qualquer digitação direta de senhas deve ser feita por meio de máscara de caracteres que impeça sua visualização por outras pessoas. | Obrigatório | 2018-01-01 |  | 2018-12-31 |  |  | Não atende | exibe o login. |  |  | 2 dias
44 | Impedir acesso ou visualização dos dados por pessoas não autorizadas no sistema. | Obrigatório | 2018-01-01 |  | 2018-12-31 |  |  | Atende
50 | O sistema deve permitir o gerenciamento (criação, ativação/inativação e modificação) de usuários e papéis (perfis), por meio da aplicação, de forma a possibilitar o controle de acesso às funcionalidades do sistema conforme os papéis aos quais o usuário possui. Um usuário pode possuir um ou mais papéis. | Obrigatório | 2018-01-01 |  | 2018-12-31 |  |  | Não atende | precisa ser aprimorado o cadastro de perfil para ser manipulado de forma mais clara |  |  | 3 dias
45 | Garantir que o acesso aos dados do sistema seja somente possível por meio de canais de interação pré-definidos (ex.: web, console local, interface entre aplicativos), com atuação obrigatória de mecanismos de controle de acesso. | Obrigatório | 2018-01-01 |  | 2018-12-31 |  |  | Atende
47 | A comunicação entre componentes distribuídos (como, por exemplo, entre a aplicação e o banco de dados) deve oferecer os seguintes serviços de segurança: autenticação de parceiros (ambas as partes), integridade dos dados e confidencialidade dos dados (criptografia). | Obrigatório | 2018-01-01 |  | 2018-12-31 |  |  | Não atende | Existe a integração, mas não por criptografia |  |  | Verificar a necessidade e como será feito para estipular o prazo
48 | Dados estruturados devem ser armazenados por Sistema(s) de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) e dados não estruturados e não armazenados em SGBD devem ser criptografados. | Obrigatório | 2018-01-01 |  | 2018-12-01 |  |  | Atende | 100% armaenado em BD. Os arquivos que não são, como fotos, excel, são criptografados.
49 | Os dados inseridos pelo usuário nos campos de entrada (inputs, caixas de texto, etc) devem ser validados antes de serem processados, de forma a prevenir ataques de buffer overflow e injeção de dados. | Obrigatório | 2018-01-01 |  | 2018-12-31 |  |  | Não atende | só é validado os campos obrigatórios |  |  | Verificar a necessidade e como será feito para estipular o prazo
51 | Em caso de autenticação inválida em tentativa de acesso, a mensagem de erro emitida pelo sistema para o usuário não deve informar qual o motivo do erro. | Obrigatório | 2018-01-01 |  | 2018-12-31 |  |  | Atende | Hoje informa de forma genérica sem ser específica no erro.
30 | Deve conter a assinatura digital do prestador de serviços na mensagem enviada à operadora para assegurar a autenticidade, o não repúdio, a integridade e a garantia de origem. | Recomendado | 2018-01-01 |  |  | Alterada a Condição de utilização |  | Não se aplica
31 | Deve conter a assinatura digital da operadora na mensagem enviada ao prestador de serviços para assegurar a autenticidade e o não repúdio das informações ali contidas | Recomendado | 2018-01-01 |  |  | Alterada a Condição de utilização |  | Não se aplica
53 | Todos os processos de validação de dados devem ser realizados no lado do servidor. Opcionalmente, poderá haver validação de dados inicialmente no lado cliente desde que seguida de validação no lado do servidor. | Recomendado | 2018-01-01 |  |  |  |  | Atende
54 | O sistema deve ser composto por componentes distribuídos. O banco de dados deve estar distanciado do usuário de forma a dificultar ataques. Para isso, o banco de dados deve estar segredado em relação à aplicação física ou logicamente. | Recomendado | 2018-01-01 |  |  |  |  | Atende
55 | O acesso de usuários ao SGBD deve ser permitido somente por intermédio do componente de autenticação e controle de acesso com usuário exclusivo para esse fim, exceto nas atividades de cópia de segurança (suporte de maneira geral). | Recomendado | 2018-01-01 |  |  |  |  | Atende
56 | Componentes que manipulam dados identificados do sistema para fins de interoperabilidade, visualização, assinatura e outros, não devem manter tais dados fora do SGBD após o término da operação. | Recomendado | 2018-01-01 |  |  |  |  | Atende
57 | Gerar log de auditoria. | Recomendado | 2018-01-01 |  |  |  |  | Não atende | Hoje existe um log, mas precisa ser melhorado e aplicado 100% no sistema. |  |  | 1 semana
58 | Os registros de auditoria gerados devem ser protegidos contra acesso não autorizado e contra qualquer tipo de alteração. | Recomendado | 2018-01-01 |  |  |  |  | Atende | Não tem opção de alterar ou excluir
59 | O sistema deve possuir uma interface para visualização dos registros de auditoria em ordem cronológica. | Recomendado | 2018-01-01 |  |  |  |  | Não atende | precisa ser desenvolvido a interface |  |  | 1 semana
60 | Toda pessoa usuária do sistema deve ter a autenticação confirmada no momento da realização de operações críticas ou sensíveis, mesmo que já tenha se autenticado previamente para ingresso ao sistema. | Recomendado | 2018-01-01 |  |  |  |  | Não atende | Precisa fazer a validação da autenticação. Verificar se tem aplicação para o caso. |  |  | 1 semana
61 | Condição: sistema permite a retomada da atividade após bloqueio de sessão de usuário por inatividade ou manualmente pelo usuário. O sistema deverá permitir a retomada da atividade dousuário após bloqueio de sessão. Essa operação é permitida apenas quando o desbloqueio for realizado pelo mesmo usuário bloqueado. Para que o desbloqueio de sessão seja realizado, o sistema deve requerer novo processo de autenticação do usuário bloqueado. | Recomendado | 2018-01-01 |  |  |  |  | Atende | Qundo expira a sessão, é necessário realizar uma nova autenticação.
62 | A base de dados que contém informações de saúde deve estar criptografada. | Recomendado | 2018-01-01 |  |  |  |  | Não se aplica | Não tem hoje, informações de saúde.
22 | Deve conter a assinatura digital do prestador de serviços na guia de cobrança de internações para assegurar a autenticidade e o não repúdio das informações ali contidas | Opcional | 2012-10-01 | 2017-12-31 |  |  |  | Não se aplica
23 | Deve conter a assinatura digital do prestador de serviços na guia de cobrança de SP/SADT para assegurar a autenticidade e o não repúdio das informações ali contidas | Opcional | 2012-10-01 | 2017-12-31 |  |  |  | Não se aplica
24 | Deve conter a assinatura digital do prestador de serviços na guia de cobrança de consultas para assegurar a autenticidade e o não repúdio das informações ali contidas | Opcional | 2012-10-01 | 2017-12-31 |  |  |  | Não se aplica
25 | Deve conter a assinatura digital do prestador de serviços na guia de cobrança de serviços de odontologia para assegurar a autenticidade e o não repúdio das informações ali contidas | Opcional | 2012-10-01 | 2017-12-31 |  |  |  | Não se aplica
27 | Seguir os itens de segurança descritos na Cartilha Sobre Prontuário Eletrônico para sistemas de registro saúde construída através de convênio, entre o CFM e a SBIS.eletrônico de | Recomendado | 2012-10-01 | 2017-12-31 |  |  |  | Não se aplica
28 | Observar a Resolução CFO-91/2009 que aprova as normas técnicas concernentes à digitalização, uso dos sistemas informatizados para a guarda e manuseio dos documentos dos prontuários dos pacientes, quanto aos Requisitos de Segurança em Documentos Eletrônicos em Saúde. | Recomendado | 2012-10-01 | 2017-12-31 |  |  |  | Não se aplica
29 | Observar a RESOLUÇÃO CFM Nº 1.821/07 que aprova as normas técnicas concernentes à digitalização e uso dos sistemas informatizados para a guarda e manuseio dos documentos dos prontuários dos pacientes, autorizando a eliminação do papel e a troca de informação identificada em saúde. | Recomendado | 2012-10-01 | 2017-12-31 |  |  |  | Não se aplica
Descontinuado
A implantar
Implantado ou atrasado
Recomendado
Opções para comprovação
Quando configurável
Print da tela de configuração do parâmetro
Quando o parâmetro está internamente
Relatório informando o item e subitens de que foram realizados testes e está atendendo, com duas testemunhas
Quando o parâmetro está internamente mas não é possível simular
Relato do fornecedor através de uma ordem de serviço que deixe claro o status do item e subitem
Para itens que o prazo de implantação é Dezembro/2018 e o fornecedor não entregou, cobrar um prazo de entrega ou no mínimo ter a OS informando que está sendo desenvolvido o item/subitem
Após a entrega de cada um, será aberto ações específicas no SIG para cada item que ficar pendente.
Note on K3: Colocar se print, video, relatório, documento do fornecedor
Note on M3: Para cada requisito não aderente 100% será registrado uma nova ação com o prazo estipulado por cada um nesta coluna. Não deve ser superior a 15 de outubro.

## Texto Padrão para OS
Sugestão do texto
Venho por meio deste chamado, solicitar um parecer a respeito do item <Numeração> do Padrão TISS Componente de Segurança e Privacidade 201712, cuja obrigatoriedade teve início no dia <Inídio de vigência> tendo até o dia <Data fim de implantação> para estar em produção. O conteúdo do item: <Descrição> Preferencialmente, deve ser apresentado evidências do cumprimento do item e caso ainda esteja em desenvolvimento nos informar a data prevista de entrega, bem como a justificativa caso não venha a atender. *** Att Gestão Tecnologia da Informação Unimed Manaus
*** Explicar um pouco mais sobre o item (caso atendam de forma parcial)